**Пояснительная записка**

**к результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие системы образования Полтавского района», подпрограммы «Развитие кадрового потенциала в Полтавском районе Омской области» муниципальной программы, «Социальной развитие Полтавского муниципального района» за 2021 год**

Подпрограмма "Развитие системы образования Полтавского района» направлена на создание благоприятных условий для социального развития Полтавского муниципального района.

Одной из целей программы является:

- Обеспечение населения Полтавского района качественным образованием современного уровня

В ходе реализации подпрограммы «Развитие системы образования Полтавского района наблюдается положительная динамика.

**Задача № 1 подпрограммы: повышение доступности качественных услуг в сфере общего, дополнительного образования.**

**Основное мероприятие:** реализация проекта «Современная школа»

**Показатели:**

- Доля обучающихся, получающих основное общее, среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечиваемых горячим питанием (готовой к употреблению пищевой продукцией) за счет субсидии на организацию горячего питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (обеспечение готовой к употреблению пищевой продукцией), в общей численности обучающихся, получающих основное общее, среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях, проживающих в семьях, в которых средний доход на каждого члена семьи ниже полуторной величины прожиточного минимума в Омской области в расчете на душу населения, определенной по данным Полтавского муниципального района Омской области;

- Доля обучающихся, получающих основное общее, среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечиваемых горячим питанием (готовой к употреблению пищевой продукцией) за счет субсидии на организацию горячего питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (обеспечение готовой к употреблению пищевой продукцией), в общей численности обучающихся, получающих основное общее, среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях, проживающих в семьях, в которых средний доход на каждого члена семьи ниже полуторной величины прожиточного минимума в Омской области в расчете на душу населения, определенной по данным Полтавского муниципального района Омской области;

- Доля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, получающих денежную компенсацию за обеспечение бесплатным двухразовым питанием;

- Доля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обеспеченных бесплатным двухразовым питанием.;

- Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях;

-Доля опекаемых детей, детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей обучающихся 5-11 классов, обеспеченных горячим питанием.

Все показатели выполнены на 100%

Расходы на реализацию данного мероприятия составили 11019,5 тыс. руб., в том числе, за счет областного бюджета – 8165,1 тыс. руб., за счет местного бюджета – 2854,4 тыс. руб.

**Задача № 2 подпрограммы: Повышение доступности качественных услуг в сфере дошкольного образования.**

**Основное мероприятие:** Развитие системы дошкольного образования Полтавского района.

В ходе реализации мероприятия достигнуты такие показатели, как:

- Доля детей, получающих компенсацию в части родительской платы за содержание ребенка в организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, расположенных на территории Полтавского МР;

- Доля детей, получающих компенсацию в части родительской платы за содержание ребенка в организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, расположенных на территории Полтавского МР.

Расходы составили 1781 тыс. руб., в том числе, за счет областного бюджета – 1392,2 тыс. руб. за счет местного –388,8 тыс. руб.

**Задача № 7: Поощрение и поддержка одаренных детей и талантливой молодежи**

**Основное мероприятие**: Выявление и поддержка одаренных детей и талантливой молодежи **Целевой индикатор** Доля обучающихся ОУ, ставших победителями (призерами, лауреатами) спортивных соревнований, конкурсов регионального, всероссийского уровней достиг планового и составляет 10,8%

Расходы на реализацию мероприятия составили 6,3 тыс. руб. за счет средств местного бюджета

**Задача № 9: Реализация муниципального проекта «Современная школа».**

**Основное мероприятие**: Реализация муниципального проекта «Современная школа».

В ходе реализации мероприятия достигнуты такие показатели, как:

- Численность детей, обучающихся на базе центров образования цифрового и гуманитарного профилей, в том числе по предметным областям "технология", "информатика", "основы безопасности жизнедеятельности";

- Численность детей, обучающихся на базе центров образования цифрового и гуманитарного профилей, в том числе по предметным областям "технология", "информатика", "основы безопасности жизнедеятельности";

- Доля муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по ремонту зданий, материально-техническому оснащению в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций для создания центров образования цифрового и гуманитарного профилей за счет средств районного бюджета, в общем количестве муниципальных образовательных организаций района, которым предоставлены средства районного бюджета на ремонт зданий, материально-техническое оснащение центров образования цифрового и гуманитарного профилей.;

Расходы составили 8652,3 тыс. руб. в том числе, за счет областного бюджета – 4399,2 тыс. руб., за счет местного бюджета – 4253,1 тыс. руб.

**Задача 10 подпрограммы 1. Создание условий для занятий физической культурой и спортом.**

**Основное мероприятие 10.** Создание условий для занятия физической культурой и спортом

- Количество обучающихся дополнительно привлеченных к занятиям физической культурой и спортом;

- Количество обучающихся дополнительно привлеченных к занятиям физической культурой и спортом во внеурочное время.

Данные мероприятия выполнены на 100%

Расходы составили 3340,1 тыс. руб. в том числе, за счет областного бюджета – 1723,1 тыс. руб., за счет средств местного бюджета – 1617 тыс. руб.

**Задача № 11: Повышение эффективности управления в сфере образования на территории Полтавского района**

**Основное мероприятие:** Осуществление управление в сфере образования на территории Полтавского муниципального района.

В ходе реализации мероприятия достигнуты такие показатели, как:

- Количество образовательных учреждений, имеющих свидетельство о государственной аккредитации;

- Количество образовательных учреждений, имеющих свидетельство о государственной аккредитации;

- Достижение уровня средней номинальной начисленной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования Полтавского муниципального района Омской области»;

- Достижение уровня средней номинальной начисленной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования Полтавского муниципального района Омской области».

Расходы составили 49383,6 тыс. руб. в том числе, за счет областного бюджета – 28910,7 тыс. руб., за счет местного бюджета – 20473,9 тыс. руб.

**Задача № 12: Развитие семейных форм устройства детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей**

**Основное мероприятие: Обеспечение жизнеустройства детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.**

В ходе реализации мероприятия достигнуты такие показатели, как:

- Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними по Полтавскому муниципальному району;

- Доля опекунов (попечителей), получающих выплаты ежемесячного денежного поощрения за осуществление опеки и попечительства от общего числа опекунов (попечителей), заключивших договор об осуществлении опеки и попечительства;

- Доля опекунов (попечителей), получающих выплаты ежемесячного денежного поощрения за осуществление опеки и попечительства от общего числа опекунов (попечителей), заключивших договор об осуществлении опеки и попечительства;

- Доля опекунов (попечителей), получающих выплаты ежемесячного денежного поощрения за осуществление опеки и попечительства от общего числа опекунов (попечителей), заключивших договор об осуществлении опеки и попечительства;

Расходы составили 9581,0 тыс. руб. за счет областного бюджета.

**Задача № 13: Создание условий для обеспечения государственных гарантий на получение доступного дошкольного образования**

**Основное мероприятие:** Обеспечение граждан, проживающих в Полтавском районе качественным дошкольным, общим, дополнительным образованием

В ходе реализации мероприятия достигнуты такие показатели, как:

- Доля образовательных учреждений реализующих образовательные программы дошкольного образования;

- Доля образовательных учреждений, реализующих образовательные программы общего образования;

- Доля образовательных учреждений реализующих образовательные программы дополнительного образования;

- Доля организаций реализующих программу летнего оздоровления;

-Доля образовательных учреждений, реализующих образовательные программы общего образования;

- Достижение уровня средней номинальной начисленной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования Полтавского муниципального района Омской области»;

- Достижение уровня средней номинальной начисленной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования Полтавского муниципального района Омской области»;

- Доля муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по материально-техническому оснащению за счет средств субсидии на материально-техническое оснащение муниципальных образовательных организаций, предоставленных муниципальному району Омской области, в общем количестве муниципальных образовательных организаций района, которым предоставлены средства субсидии на соответствующие цели;

- Доля муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по материально-техническому оснащению за счет средств субсидии на материально-техническое оснащение муниципальных образовательных организаций, предоставленных муниципальному району Омской области, в общем количестве муниципальных образовательных организаций района, которым предоставлены средства субсидии на соответствующие цели;

- Доля муниципальных образовательных организаций муниципальных районов, допущенных муниципальными комиссиями по проверке готовности образовательных организаций к началу нового учебного года, в общем количестве муниципальных образовательных организаций Полтавского муниципального района Омской области;

- Доля педагогических работников, получающих ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство

- Доля муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по материально-техническому оснащению за счет средств субсидии на материально-техническое оснащение муниципальных образовательных организаций, предоставленных муниципальному району Омской области, в общем количестве муниципальных образовательных организаций района, которым предоставлены средства субсидии на соответствующие цели;

Расходы составили 342282,3 тыс. руб., в том числе за счет областного бюджета 250,8 тыс. руб., за счет местного бюджета -91461,8 тыс. руб.

**Задача 14 подпрограммы 1: Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство доступа к дополнительному образованию за счет средств бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ**

**Основное мероприятие 14.** Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей

В ходе реализации мероприятия показатели выполнены на 100%.

- Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием;

- Достижение уровня средней номинальной начисленной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования Полтавского муниципального района Омской области;

- Достижение уровня средней номинальной начисленной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования Полтавского муниципального района Омской области.

Расходы составили 5163,8 тыс.руб. в том числе за счет областного бюджета 3668,9 тыс.руб., за счет местного- 1494,9 тыс. рублей.

Эффективность реализации Подпрограммы Развитие системы образования Полтавского района" за 2021 год составила 100 % – выполнение Подпрограммы эффективно, дальнейшая реализация программы целесообразна.

**Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала в Полтавском районе Омской области"**

Целью подпрограммы является "Повышение эффективности использования кадрового потенциала: переподготовка имеющихся кадров, направления на обучение выпускников 11-х классов с целью обеспечения Полтавского района специалистами высшего уровня"

**Задача 2 подпрограммы 7: Закрепление работников из числа молодёжи в образовательных организациях Полтавского муниципального района.**

**Основное мероприятие:** Стимулирование специалистов для привлечения кадров.

В ходе реализации мероприятия достигнуты такие показатели, как:

- Доля молодых специалистов, принятых по трудовому договору в муниципальные образовательные учреждения района после окончания учреждения высшего или среднего профессионального образования, получившие компенсационные выплаты;

- Доля учителей и преподавателей, котором предоставлена единовременная компенсационная выплата;

- Количество человек, участвующих в программе «Земский учитель», которым обеспечена компенсация расходов по договору найма жилого помещения.

Расходы на реализацию данного мероприятия составили 520,0 тыс. руб., за счет средств местного

**Расчет оценки эффективности реализации подпрограммы Полтавского муниципального района: «Развитие системы образования Полтавского района», муниципальной программы «Социальной развитие Полтавского муниципального района» за 2021 год**

**1.Расчет уровня финансового обеспечения мероприятий программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Мероприятия | Расчет уровня финансового обеспечения | Значение уровня финансового обеспечения |
| 1 | Организация горячего питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (обеспечение готовой к употреблению пищевой продукции) | 346,6/457,9 | 0,8 |
| 2 | Организация горячего питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (обеспечение готовой к употреблению пищевой продукции) | 347,2 /347,5 | 1 |
| 3 | Денежная компенсация за обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | 254,9/254,9 | 1 |
| 4 | Обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | 117,0/117,0 | 1 |
| 5 | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие образования", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 1642 | 8230,1/8822,4 | 0,9 |
| 6 | Выполнение работ по устройству детской спортивной площадки по адресу улица Ленина, 8а в с. Новоильиновка Полтавского района Омской области | 1712,3/1712,3 | 1 |
| 7 | Организация горячего питания обучающихся 5-11 классов в муниципальных общеобразовательных организациях (обеспечение готовой к употреблению пищевой продукцией) опекунам (попечителям) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 11,4/12,0 | 0,9 |
| 8 | Компенсация части родительской платы взимаемой за присмотр и уход за детьми в многодетных семьях | 388,8/388,8 | 1 |
| 9 | Обеспечение выплаты компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими муниципальные образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования Полтавского муниципального района. | 1392,2/1461,7 | 1 |
| 10 | Проведение спортивных соревнований, творческих конкурсов, участие в областных и всероссийских спортивных соревнованиях и конкурсах | 6,3/6,3 | 1 |
| 11 | Организация деятельности центров образования для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков в муниципальных общеобразовательных организациях Полтавского муниципального района, участия обучающихся в мероприятиях | 4399,2/4399,2 | 1 |
| 12 | Софинансирование на организацию деятельности центров образования для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков в муниципальных общеобразовательных организациях Полтавского муниципального района, участия обучающихся в мероприятиях | 44,4/44,4 | 1 |
| 13 | Ремонт зданий, материально-техническое оснащение центров образования цифрового и гуманитарного профилей за счет средств районного бюджета | 4208,7/4208,7 | 1 |
| 14 | Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом | 1740/5/1740,5 | 1 |
| 15 | Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом (за счет средств местного бюджета Полтавского муниципального района) | 1599,6/1599,6 | 1 |
| 16 | Осуществление управления в сфере образования | 5167,8/5167,8 | 1 |
| 17 | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления Полтавского муниципального района | 3575,3/3575,3 | 1 |
| 178 | Обеспечение организации дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования, осуществления финансово-экономического, хозяйственного, учебно-методического, информационно-кадрового сопровождения муниципальных образовательных организаций Полтавского муниципального района (ЦФЭ и ХО в СО) | 28787,8/28787,8 | 1 |
| 19 | Софинансирование на обеспечение организации дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования, осуществления финансово-экономического, хозяйственного, учебно-методического, информационно-кадрового сопровождения муниципальных образовательных организаций Полтавского муниципального района (ЦФЭ и ХО в СО) | 11729,9/11729,9 | 1 |
| 20 | Поощрение муниципальной управленческой команды Омской области за достижение Омской областью значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 июня 2021 года № 873 ""О поощрении субъектов Российской Федерации за достижение значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 2021 году"" | 122,9/122,9 | 1 |
| 21 | Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними по Полтавскому муниципальному району | 1166,9/1166,9 | 1 |
| 22 | Ежемесячное денежное вознаграждение опекунам (попечителям, приемным родителям) Полтавского муниципального района | 2512,0/2606,9 | 1 |
| 23 | Предоставление мер социальной поддержки приемным семьям, приемным детям, достигшего возраста восемнадцати лет, обучающихся по очной форме обучения в общеобразовательных организациях Полтавского муниципального района | 2900,8/3005,4 | 1 |
| 24 | Предоставление опекунам (попечителям) детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе детей-сирот, денежных средств на содержание подопечных детей Полтавского муниципального района | 3001,3/3188,7 | 0,9 |
| 25 | Создание условий для обеспечения государственных гарантий на получение доступного дошкольного образования | 31701,2/31701,2 | 1 |
| 26 | Создание условий для обеспечения государственных гарантий на получение доступного общего образования | 46839,9/46839,9 | 1 |
| 27 | Создание условий для обеспечения государственных гарантий на получение доступного дополнительного образования | 5986,6/5986,6 | 1 |
| 28 | Создание условий для оздоровления детей в летних оздоровительных лагерях | 2366,9/2366,9 | 1 |
| 29 | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях Полтавского муниципального района | 220009,4/220012,1 | 1 |
| 30 | Обеспечение организации дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования, осуществления финансово-экономического, хозяйственного, учебно-методического, информационно-кадрового сопровождения муниципальных образовательных организаций Полтавского муниципального района (дополнительное образование) | 12447,9/12447,9 | 1 |
| 31 | Софинансирование на обеспечение организации дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования, осуществления финансово-экономического, хозяйственного, учебно-методического, информационно-кадрового сопровождения муниципальных образовательных организаций Полтавского муниципального района (дополнительное образование) | 4526,7/4526,7 | 1 |
| 32 | Материально-техническое оснащение муниципальных образовательных организаций Полтавского муниципального района | 333/333 | 1 |
| 33 | Ремонт зданий и материально-техническое оснащение муниципальных образовательных организаций муниципальных районов Омской области, в том числе приобретение оборудования, спортивного инвентаря и оборудования, мягкого инвентаря, строительных материалов, окон, дверей, в целях подготовки к новому учебному году | 3666,9/3666,9 | 1 |
| 34 | Софинансирование расходов на материально-техническое оснащение муниципальных образовательных организаций | 3,4/3,4 | 1 |
| 35 | Софинансирование на ремонт зданий и материально-техническое оснащение муниципальных образовательных организаций муниципальных районов Омской области, в том числе приобретение оборудования, спортивного инвентаря и оборудования, мягкого инвентаря, строительных материалов, окон, дверей, в целях подготовки к новому учебному году | 37,0/37,0 | 1 |
| 36 | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы) | 14363,3/14553,8 | 1 |
| 37 | Обеспечение организации дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования, осуществления финансово-экономического, хозяйственного, учебно-методического, информационно-кадрового сопровождения муниципальных образовательных организаций Полтавского муниципального района | 3668,9/3668,9 | 1 |
| 38 | Софинансирование на обеспечение организации дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования, осуществления финансово-экономического, хозяйственного, учебно-методического, информационно-кадрового сопровождения муниципальных образовательных организаций Полтавского муниципального района | 1494,9/1494,9 | 1 |

**Расчет оценки эффективности реализации подпрограммы Полтавского муниципального района:"Развитие кадрового потенциала в Полтавском районе Омской области", муниципальной программы «Социальной развитие Полтавского муниципального района» за 2021 год**

**1.Расчет уровня финансового обеспечения мероприятий программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Мероприятия | Расчет уровня финансового обеспечения | Значение уровня финансового обеспечения |
| 1 | Компенсационные выплаты молодым специалистам, принятым по трудовому договору в муниципальные образовательные учреждения района после окончания учреждения высшего или среднего профессионального образования | 300/300 | 1 |
| 2 | Предоставление единовременных компенсационных выплат учителям или преподавателям | 200/200 | 1 |
| 3 | Компенсация расходов по договору найма жилого помещения отдельным категориям педагогических работников общеобразовательных организаций | 20/20 | 1 |

**2.Степень достижения значений целевых индикаторов подпрограммы Полтавского муниципального района: «Развитие системы образования Полтавского района»:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Целевой индикатор | Расчет степени достижения | Степень достижения |
| 1 | Доля обучающихся, получающих основное общее, среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечиваемых горячим питанием (готовой к употреблению пищевой продукцией) за счет субсидии на организацию горячего питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (обеспечение готовой к употреблению пищевой продукцией), в общей численности обучающихся, получающих основное общее, среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях, проживающих в семьях, в которых средний доход на каждого члена семьи ниже полуторной величины прожиточного минимума в Омской области в расчете на душу населения, определенной по данным Полтавского муниципального района Омской области | 100/100 | 1 |
| 2 | Доля обучающихся, получающих основное общее, среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечиваемых горячим питанием (готовой к употреблению пищевой продукцией) за счет субсидии на организацию горячего питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (обеспечение готовой к употреблению пищевой продукцией), в общей численности обучающихся, получающих основное общее, среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях, проживающих в семьях, в которых средний доход на каждого члена семьи ниже полуторной величины прожиточного минимума в Омской области в расчете на душу населения, определенной по данным Полтавского муниципального района Омской области | 100/100 | 1 |
| 3 | Доля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, получающих денежную компенсацию за обеспечение бесплатным двухразовым питанием | 100/100 | 1 |
| 4 | Доля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обеспеченных бесплатным двухразовым питанием.. | 100/100 | 1 |
| 5 | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | 100/100 | 1 |
| 6 | Доля опекаемых детей, детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей обучающихся 5-11 классов, обеспеченных горячим питанием | 100/100 | 1 |
| 7 | Доля детей, получающих компенсацию в части родительской платы за содержание ребенка в организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, расположенных на территории Полтавского МР | 37/37 | 1 |
| 8 | Доля детей, получающих компенсацию в части родительской платы за содержание ребенка в организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, расположенных на территории Полтавского МР | 37/37 | 1 |
| 9 | Доля обучающихся ОУ, ставших победителями (призерами, лауреатами) спортивных соревнований, конкурсов регионального, всероссийского уровней | 10,8/10,8 | 1 |
| 10 | Численность детей, обучающихся на базе центров образования цифрового и гуманитарного профилей, в том числе по предметным областям "технология", "информатика", "основы безопасности жизнедеятельности" | 945/945 | 1 |
| 11 | Численность детей, обучающихся на базе центров образования цифрового и и гуманитарного профилей, в том числе по предметным областям "технология", "информатика", "основы безопасности жизнедеятельности" | 945/945 | 1 |
| 12 | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по ремонту зданий, материально-техническому оснащению в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций для создания центров образования цифрового и гуманитарного профилей за счет средств районного бюджета, в общем количестве муниципальных образовательных организаций района, которым предоставлены средства районого бюджета на ремонт зданий, материально-техническое оснащение центров образования цифрового и гуманитарного профилей. | 100/100 | 1 |
| 13 | Количество обучающихся дополнительно привлеченных к занятиям физической культурой и спортом района, которым предоставлена субсидия | 115/115 | 1 |
| 14 | Количество обучающихся дополнительно привлеченных к занятиям физической культурой и спортом во внеурочное время | 115/115 | 1 |
| 15 | Количество образовательных учреждений, имеющих свидетельство о государственной аккредитации | 13/13 | 1 |
| 16 | Количество образовательных учреждений, имеющих свидетельство о государственной аккредитации | 13/13 | 1 |
| 17 | Достижение уровня средней номинальной начисленной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования Полтавского муниципального района Омской области» | 100/100 | 1 |
| 18 | Достижение уровня средней номинальной начисленной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования Полтавского муниципального района Омской области» | 100/100 | 1 |
| 19 | Доля детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семью от общего количества выявленных детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей | 100/100 | 1 |
| 20 | Доля опекунов(попечителей), получающих выплаты ежемесячного денежного поощрения за осуществление опеки и попечительства от общего числа опекунов (попечителей), заключивших договор об осуществлении опеки и попечительства | 100/100 | 1 |
| 21 | Доля опекунов(попечителей), получающих выплаты ежемесячного денежного поощрения за осуществление опеки и попечительства от общего числа опекунов (попечителей), заключивших договор об осуществлении опеки и попечительства | 100/100 | 1 |
| 22 | Доля опекунов(попечителей), получающих выплаты ежемесячного денежного поощрения за осуществление опеки и попечительства от общего числа опекунов (попечителей), заключивших договор об осуществлении опеки и попечительства | 100/100 | 1 |
| 23 | Доля образовательных учреждений реализующих образовательные программы дошкольного образования | 40/40 | 1 |
| 24 | Доля образовательных учреждений, реализующих образовательные программы общего образования | 52/52 | 1 |
| 25 | Доля образовательных учреждений реализующих образовательные программы дополнительного образования | 8/8 | 1 |
| 26 | Доля организаций реализующих программу летнего оздоровления | 38,5/38,5 | 1 |
| 27 | Доля образовательных учреждений, реализующих образовательные программы общего образования | 52/52 | 1 |
| 28 | Достижение уровня средней номинальной начисленной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования Полтавского муниципального района Омской области» | 100/100 | 1 |
| 29 | Достижение уровня средней номинальной начисленной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования Полтавского муниципального района Омской области» | 100/100 | 1 |
| 30 | Доля муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по материально-техническому оснащению за счет средств субсидии на материально-техническое оснащение муниципальных образовательных организаций, предоставленных муниципальному району Омской области, в общем количестве муниципальных образовательных организаций района, которым предоставлены средства субсидии на соответствующие цели | 100/100 | 1 |
| 31 | Доля муниципальных образовательных организаций муниципальных районов, допущенных муниципальными комиссиями по проверке готовности образовательных организаций к началу нового учебного года, в общем количестве муниципальных образовательных организаций Полтавского муниципального района Омской области | 100/100 | 1 |
| 32 | Доля муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по материально-техническому оснащению за счет средств субсидии на материально-техническое оснащение муниципальных образовательных организаций, предоставленных муниципальному району Омской области, в общем количестве муниципальных образовательных организаций района, которым предоставлены средства субсидии на соответствующие цели | 100/100 | 1 |
| 33 | Доля муниципальных образовательных организаций муниципальных районов, допущенных муниципальными комиссиями по проверке готовности образовательных организаций к началу нового учебного года, в общем количестве муниципальных образовательных организаций Полтавского муниципального района Омской области | 100/100 | 1 |
| 34 | Доля педагогических работников, получающих ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 100/100 | 1 |
| 35 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | 83,82/83/82 | 1 |
| 36 | Достижение уровня средней номинальной начисленной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования Полтавского муниципального района Омской области | 100/100 | 1 |
| 37 | Достижение уровня средней номинальной начисленной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования Полтавского муниципального района Омской области | 100/100 | 1 |
| 2.**Степень достижения значений целевых индикаторов подпрограммы Полтавского муниципального района: «Развитие системы образования Полтавского района»:** | | | |
| 1 | Доля молодых специалистов, принятых по трудовому договору в муниципальные образовательные учреждения района после окончания учреждения высшего или среднего профессионального образования, получившие компенсационные выплаты | 100/100 | 1 |
| 2 | Доля учителей и преподавателей, котором предоставлена единовременная компенсационная выплата | 100/100 | 1 |
| 3 | Количество человек, участвующих в программе «Земский учитель», которым обеспечена компенсация расходов по договору найма жилого помещения | 1/1 | 1 |

**3.Расчет эффективности реализации мероприятий подпрограммы Полтавского муниципального района: «Развитие системы образования Полтавского района»:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Мероприятия | Расчет уровня финансового обеспечения | Значение уровня финансового обеспечения |
| 1 | Организация горячего питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (обеспечение готовой к употреблению пищевой продукции) | 1/1 | 1 |
| 2 | Организация горячего питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (обеспечение готовой к употреблению пищевой продукции) | 1/1 | 1 |
| 3 | Денежная компенсация за обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | 1/1 | 1 |
| 4 | Обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | 1/1 | 1 |
| 5 | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие образования", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 1642 | 1/1 | 1 |
| 6 | Выполнение работ по устройству детской спортивной площадки по адресу улица Ленина, 8а в с. Новоильиновка Полтавского района Омской области | 1/1 | 1 |
| 7 | Организация горячего питания обучающихся 5-11 классов в муниципальных общеобразовательных организациях (обеспечение готовой к употреблению пищевой продукцией) опекунам (попечителям) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 1/1 | 1 |
| 8 | Компенсация части родительской платы взимаемой за присмотр и уход за детьми в многодетных семьях | 1/1 | 1 |
| 9 | Обеспечение выплаты компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими муниципальные образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования Полтавского муниципального района. | 1/1 | 1 |
| 10 | Проведение спортивных соревнований, творческих конкурсов, участие в областных и всероссийских спортивных соревнованиях и конкурсах | 1/1 | 1 |
| 11 | Организация деятельности центров образования для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков в муниципальных общеобразовательных организациях Полтавского муниципального района, участия обучающихся в мероприятиях | 1/1 | 1 |
| 12 | Софинансирование на организацию деятельности центров образования для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков в муниципальных общеобразовательных организациях Полтавского муниципального района, участия обучающихся в мероприятиях | 1/1 | 1 |
| 13 | Ремонт зданий, материально-техническое оснащение центров образования цифрового и гуманитарного профилей за счет средств районного бюджета | 1/1 | 1 |
| 14 | Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом | 1/1 | 1 |
| 15 | Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом (за счет средств местного бюджета Полтавского муниципального района) | 1/1 | 1 |
| 16 | Осуществление управления в сфере образования | 1/1 | 1 |
| 17 | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления Полтавского муниципального района | 1/1 | 1 |
| 18 | Обеспечение организации дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования, осуществления финансово-экономического, хозяйственного, учебно-методического, информационно-кадрового сопровождения муниципальных образовательных организаций Полтавского муниципального района (ЦФЭ и ХО в СО) | 1/1 | 1 |
| 19 | Софинансирование на обеспечение организации дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования, осуществления финансово-экономического, хозяйственного, учебно-методического, информационно-кадрового сопровождения муниципальных образовательных организаций Полтавского муниципального района (ЦФЭ и ХО в СО) | 1/1 | 1 |
| 20 | Поощрение муниципальной управленческой команды Омской области за достижение Омской областью значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 июня 2021 года № 873 ""О поощрении субъектов Российской Федерации за достижение значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 2021 году"" | 1/1 | 1 |
| 21 | Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними по Полтавскому муниципальному району | 1/1 | 1 |
| 22 | Ежемесячное денежное вознаграждение опекунам (попечителям, приемным родителям) Полтавского муниципального района | 1/1 | 1 |
| 23 | Предоставление мер социальной поддержки приемным семьям, приемным детям, достигшего возраста восемнадцати лет, обучающихся по очной форме обучения в общеобразовательных организациях Полтавского муниципального района | 1/1 | 1 |
| 24 | Предоставление опекунам (попечителям) детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе детей-сирот, денежных средств на содержание подопечных детей Полтавского муниципального района | 1/1 | 0,9 |
| 25 | Создание условий для обеспечения государственных гарантий на получение доступного дошкольного образования | 1/1 | 1 |
| 26 | Создание условий для обеспечения государственных гарантий на получение доступного общего образования | 1/1 | 1 |
| 27 | Создание условий для обеспечения государственных гарантий на получение доступного дополнительного образования | 1/1 | 1 |
| 28 | Создание условий для оздоровления детей в летних оздоровительных лагерях | 1/1 | 1 |
| 29 | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях Полтавского муниципального района | 1/1 | 1 |
| 30 | Обеспечение организации дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования, осуществления финансово-экономического, хозяйственного, учебно-методического, информационно-кадрового сопровождения муниципальных образовательных организаций Полтавского муниципального района (дополнительное образование) | 1/1 | 1 |
| 31 | Софинансирование на обеспечение организации дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования, осуществления финансово-экономического, хозяйственного, учебно-методического, информационно-кадрового сопровождения муниципальных образовательных организаций Полтавского муниципального района (дополнительное образование) | 1/1 | 1 |
| 32 | Материально-техническое оснащение муниципальных образовательных организаций Полтавского муниципального района | 1/1 | 1 |
| 33 | Ремонт зданий и материально-техническое оснащение муниципальных образовательных организаций муниципальных районов Омской области, в том числе приобретение оборудования, спортивного инвентаря и оборудования, мягкого инвентаря, строительных материалов, окон, дверей, в целях подготовки к новому учебному году | 1/1 | 1 |
| 34 | Софинансирование расходов на материально-техническое оснащение муниципальных образовательных организаций | 1/1 | 1 |
| 35 | Софинансирование на ремонт зданий и материально-техническое оснащение муниципальных образовательных организаций муниципальных районов Омской области, в том числе приобретение оборудования, спортивного инвентаря и оборудования, мягкого инвентаря, строительных материалов, окон, дверей, в целях подготовки к новому учебному году | 1/1 | 1 |
| 36 | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы) | 1/1 | 1 |
| 37 | Обеспечение организации дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования, осуществления финансово-экономического, хозяйственного, учебно-методического, информационно-кадрового сопровождения муниципальных образовательных организаций Полтавского муниципального района | 1/1 | 1 |
| 38 | Софинансирование на обеспечение организации дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования, осуществления финансово-экономического, хозяйственного, учебно-методического, информационно-кадрового сопровождения муниципальных образовательных организаций Полтавского муниципального района | 1/1 | 1 |

**3.Расчет эффективности реализации мероприятий подпрограммы Полтавского муниципального района: «Развитие кадрового потенциала в Полтавском районе Омской области»:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Мероприятия | Расчет уровня финансового обеспечения | Значение уровня финансового обеспечения |
| 1 | Компенсационные выплаты молодым специалистам, принятым по трудовому договору в муниципальные образовательные учреждения района после окончания учреждения высшего или среднего профессионального образования | 1/1 | 1 |
| 2 | Предоставление единовременных компенсационных выплат учителям или преподавателям | 1/1 | 1 |
| 3 | Компенсация расходов по договору найма жилого помещения отдельным категориям педагогических работников общеобразовательных организаций | 1/1 | 1 |

**4. Расчет эффективности реализации основного мероприятия подпрограммы Полтавского муниципального района: «Развитие системы образования Полтавского района»**

- Реализация проекта "Современная школа"= 1+1+1+1+1+1+1/7\*100=100%;

- Развитие системы дошкольного образования Полтавского района=1+1/2\*100=100%;

- Выявление и поддержка одаренных детей и талантливой молодежи =1/1\*100=100%;

- Реализации муниципального проекта "Современная школа"=1+1+1/3\*100=100%;

-Создание условий для занятия физической культурой и спортом =1+1/29\*100=100%;

- Осуществление управление в сфере образования на территории Полтавского муниципального района =1+1+1+1+1/5\*100=100%;

- Обеспечение жизнеустройства детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей=1+1+1+1/4\*100=100%;

- Обеспечение граждан, проживающих в Полтавском районе качественным дошкольным, общим, дополнительным образованием=1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1/12\*100=100%;

- Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей=1+1+1/3\*100=100%

**4.Расчет эффективности реализации основного мероприятия подпрограммы Полтавского муниципального района: «Развитие кадрового потенциала в Полтавском районе Омской области»**

**-** Стимулирование специалистов для привлечения кадров -1+1+1/3\*100=100%

**Расчет эффективности реализации подпрограммы: «Развитие системы образования Полтавского района»**

**900/9\*100%=100%**

**Расчет эффективности реализации подпрограммы: «Развитие кадрового потенциала в Полтавском районе Омской области»**

**100/1\*100%=100%**

Эффективность реализации программы за 2021 год - 100% –**выполнение программы обеспеченно на уровне запланированных показателей**

Председатель комитета образования Н.К. Дедкова

Главный бухгалтер Е.Н. Кайль

Исполнитель: О.Л. Мауль