Приложение № 1 к постановлению администрации

Полтавского муниципального района №201

от 30 ноября  2022 года

Муниципальная программа Полтавского муниципального района «Экономическое развитие Полтавского муниципального района»

ПАСПОРТ

муниципальной программы Полтавского муниципального района  «Экономическое развитие Полтавского муниципального района»

| Наименование муниципальной программы Полтавского муниципального района (далее – муниципальная программа) | Муниципальная программа Полтавского муниципального района «Экономическое развитие Полтавского муниципального района» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Наименование исполнительно-распорядительного органа Полтавского муниципального района, являющегося ответственным исполнителем муниципальной программы | Администрация Полтавского муниципального района |
| Наименование исполнительно-распорядительного органа Полтавского муниципального района, являющегося соисполнителем муниципальной программы | - Управление сельского хозяйства администрации Полтавского муниципального района -Управление капитального строительства, архитектуры и жизнеобеспечения администрации Полтавского муниципального района Омской области -Комитет образования Администрации Полтавского муниципального района -Комитет имущественных отношений администрации Полтавского муниципального района -Администрация Полтавского муниципального района -Казенное учреждение «Хозяйственное управление Администрации Полтавского муниципального района» -Комитет финансов и контроля администрации Полтавского муниципального района -Совет администрации Полтавского муниципального района -КУ Полтавского муниципального района «Центр по делам молодежи, физической культуры и спорта» - Контрольно-счетный орган муниципального образования "Полтавский муниципальный район Омской области" |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2018-2025 годы |
| Цель муниципальной программы | Создание благоприятных условий для развития экономики Полтавского муниципального района |
| Задачи муниципальной программы | - создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства; - развитие аграрного производства или развитие сельского хозяйства; - эффективное управление собственностью муниципального района; - решение жилищной проблемы развитие жилищного комплекса и дорожной сети; - повышение качества муниципального управления района. - эффективное использование топливно-энергетических ресурсов для роста экономики и повышения качества жизни населения Полтавского муниципального района Омской области. - финансовое, материально-техническое, информационное обеспечение деятельности Контрольно-счетного органа муниципального образования "Полтавский муниципальный район Омской области". |
| Подпрограммы муниципальной программы | - «Формирование и эффективное управление собственностью Полтавского муниципального района»; - «Муниципальное управление, управление общественными финансами в Полтавском муниципальном районе»; - «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Полтавского муниципального района»; - «Развитие малого и среднего предпринимательства в Полтавском муниципальном районе»; - «Развитие жилищного комплекса и дорожного хозяйства Полтавского муниципального района»; - «Борьба с преступностью, профилактика преступлений и правонарушений, обеспечение безопасности дорожного движения в Полтавском муниципальном районе»; - «Повышение энергетической эффективности Полтавского муниципального района» - "Создание условий для эффективного осуществления полномочий Контрольно-счетным органом муниципального образования" Полтавский муниципальный район Омской области" |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам ее реализации | Общие расходы на реализацию программы составят — 1 146 249 513,29 руб., в том числе: 2018 год – 208 229 275,72 руб.; 2019 год – 221 279 370,92 руб.; 2020 год – 177 340 328,91 руб.; 2021 год – 150 571 143,57 руб.; 2022 год – 188 924 703,61 руб.; 2023 год — 101 205 457,02 руб.; 2024 год - 98 699 233,54 руб.; 2025 год — 0,00 руб. Поступление налоговых и неналоговых нецелевого характера составляет - 553 048 891,19 руб., в том числе: 2018 год – 64 497 813,62 руб.; 2019 год - 75 914 969,49 руб.; 2020 год – 78 260 713,41 руб.; 2021 год – 93 687 443,12 руб.; 2022 год – 91 824 569,89 руб.; 2023 год — 75 684 991,62 руб.; 2024 год — 73 178 390,04 руб.; 2025 год — 0,00 руб. Поступлений целевого характера составило - 593 200 622,10 руб., в том числе: 2018 год - 143 731 462,10 руб.; 2019 год – 145 364 401,43 руб.; 2020 год – 99 079 615,50 руб.; 2021 год – 56 883 700,45 руб.; 2022 год – 97 100 133,72 руб.; 2023 год — 25 520 465,40 руб.; 2024 год - 25 520 843,50руб.; 2025 год — 0,00 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы (по годам и по итогам реализации) | «Формирование и эффективное управление собственностью Полтавского муниципального района» - осуществление государственной регистрации права муниципальной собственности не менее чем на 15 земельных участков; - осуществление государственной регистрации права муниципальной собственности не менее чем на 13 объектов недвижимого имущества муниципального района; - проведение оценки рыночной стоимости права собственности (арендной платы) в отношении не менее чем 30 земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, земельных участков находящихся в муниципальной собственности; - проведение оценки рыночной стоимости права собственности (арендной платы) в отношении не менее чем 30 объектов собственности муниципального района (за исключением земельных участков); «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Полтавского муниципального района» - увеличение производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) на 6,6 процентов в 2022 году по отношению к 2021 году; - рост объемов производства мяса до 6,3 тыс. тонн, молока – до 31,9 тыс. тонн; - ежегодное производство не менее 192 тыс. тонн зерна; - повышение среднего уровня рентабельности СХО не менее, чем до 14,4 процентов (с учетом субсидий); - повышение уровня заработной платы СХО не менее чем до 19851 руб. «Муниципальное управление, управление общественными финансами в Полтавском муниципальном районе» - рациональное использование, содержание и эксплуатация объектов недвижимого и движимого имущества, осуществление текущего и капитального ремонта объектов собственности Полтавского муниципального района; - развитие профессионализма работников; осуществление комплекса мероприятий, направленных на достижение рационального использования экономических потенциалов Полтавского района, стабилизации экономического положения и устойчивого развития экономики района; - рациональное использование финансовых средств; - осуществление комплекса мероприятий, направленных на достижение эффективного осуществления своих полномочий Советом Полтавского муниципального района. «Развитие малого и среднего предпринимательства в Полтавском муниципальном районе» - увеличение доли занятых в сфере малого и среднего предпринимательства в процентах от общей численности занятых в экономике с 22 процентов в 2021 году до 25 процентов в 2025 году. «Развитие жилищного комплекса и дорожного хозяйства в Полтавском муниципальном районе» - обеспечить к 2025 году годовой объем ввода в эксплуатацию жилья индивидуальными застройщиками не менее 2333 кв.м.; - предоставить государственную поддержку в 2018-2025 годах 7 молодым семьям на строительство или приобретение жилья; - обеспечить строительство внутрепоселковых газовых сетей с. Вольное в 2022 году; - вести изменения в схему территориального планирования в 2022 году; - обеспечить долю населенных пунктов, имеющих регулярное автобусное сообщение к 2025году в размере 100 %; «Борьба с преступностью, профилактика преступлений и правонарушений, обеспечение безопасности дорожного движения в Полтавском муниципальном районе» - Увеличить удельного веса численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в добровольческой деятельности в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет с 16% до 17% к 2025 году; - Увеличить удельного веса численности молодых людей, участвующих в мероприятиях по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи и пропаганде семейных ценностей в общей численности молодежи с 55 % в 2021 году до 68 % к 2024 году; - Увеличить долю образовательных учреждений, в которых созданы отряды юных инспекторов движения, из числа общих образовательных учреждений с 61 до 100 к 2025 году; - Увеличить долю учащихся привлеченных к участию в пропаганде правил безопасного поведения на дорогах и улицах с 52 до 60 к 2025 году; - Проведение ремонта дорого в Полтавском муниципальном районе. «Повышение энергетической эффективности Полтавского муниципального района» Реализация подпрограммы позволит к 2025 году: - обеспечить экономию электрической, тепловой энергии, природного газа в натуральном и стоимостном выражении; - снизить потери энергетических ресурсов при их производстве и передаче не менее чем на 15 %, в том числе тепловой энергии – на 15 %; - увеличить число объектов с высокой энергетической эффективностью на 7 зданий; - сократить расходы местного бюджета на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов и воды не менее чем на 1%; - довести уровень обеспеченности приборами учета потребления энергетических ресурсов объектов социальной сферы до 100 % за исключением объектов, мощность потребления электрической энергии которых составляет не менее чем 5 квт. (в отношении организации учета используемой электрической энергии) или максимальный объем потребления тепловой энергии которых составляет менее чем 0,2 Гкал/ч (в отношении организации учета используемой тепловой энергии). "Создание условий для эффективного осуществления полномочий Контрольно-счетным органом муниципального образования" Полтавский муниципальный район Омской области" " Реализация подпрограммы позволит обеспечить: - стабильное и эффективное исполнение принятых полномочий в соответствии с законодательством. -выполнение утвержденного Плана работы на соответствующий год. |

Характеристика текущего состояния социально-экономического развития Полтавского муниципального района в сфере реализации муниципальной программы

Полтавский район расположен на юго-западе Омской области, входит в состав южного экономического района. Образован район в 1924 году. Заселение района началось в конце XIX века. Полтавский район граничит с Республикой Казахстан, Исилькульским, Москаленским и Шербакульским районами Омской области. Территория района занимает площадь 2,8 тыс. км. Расстояние от р.п. Полтавка до г. Омска 146 км. Ближайшая железнодорожная станция расположена на расстоянии 75 км- г. Исилькуль.

Административным центром Полтавского района является рабочий поселок р.п. Полтавка. Территория района включает в себя  одно городское и восемь сельских поселений, в которых находится  44 населенных пункта.

Среднегодовая численность населения на января 2021 года  по данным Росстата   составляет  19208 чел.

Национальный состав населения района по данным Всероссийской переписи населения 2010 года :  русские - 62,0 %, украинцы - 22,0 %, немцы - 10,1 %, казахи - 3,6 %, белорусы - 1 %.

Учитывая природные факторы, район является типичным сельскохозяйственным районом.  Основная продукция – зерно, молоко, мясо, производится большей частью хозяйств, которые действуют в форме сельскохозяйственных кооперативов и обществ с ограниченной ответственностью. Крупные сельскохозяйственные предприятия активно инвестируют в сельскохозяйственную отрасль значительные финансовые средства, внедряют передовые современные технологии, оборудование, технику.

В районе сохранились и успешно работают, все основные организации и предприятия. Растет уровень благоустройства городского поселения и сельских населенных пунктов. Ведутся работы по строительству газопроводных, сетей капитальному и текущему ремонту водопроводных сетей в селах Полтавского муниципального района.

На территории муниципального района функционирует 170 хозяйствующих субъектов, которые имеют свои цели и задачи и заинтересованы в использовании ресурсов территории. Предпринимательство сегодня представляет собой тот элемент хозяйствования, без которого экономика района не может нормально развиваться.

Крупные сельскохозяйственные предприятия района осваивают новые технологии, приобретают современную технику, в следствии  чего высвобождается значительное количество работников, поэтому развитие малого бизнеса играет важнейшую роль в экономике района.

В деятельности предпринимательства включён такой мощный рычаг решения приоритетных задач социального развития как самореализация людей, организации их деятельности, формирования денежных доходов населения. Сферы деятельности малого предпринимательства различны. Основными из них являются торговые и бытовые услуги, сельскохозяйственное производство, строительные и ремонтные услуги, торгово-закупочная деятельность и другие. Предприниматели района активно привлекают инвестиции, за счет чего идет создание и обновление основных фондов в бизнесе.

Активное развитие предпринимательства обусловлено мерами поддержки, оказываемыми Правительством Омской области, Администрацией Полтавского муниципального района. Следствием реализации данных мер явилось то, что предпринимателями Полтавского района получено в 2019 году  8 муниципальных  грантов на создание и развитие собственного бизнеса на сумму 2804,2 тыс. рублей. До 2025 года удерживать данный  показатель.

Большую помощь предприниматели района получают от работающих в районе бизнес -консультационных пунктов по поддержке малого предпринимательства и бизнес - центра, созданного на базе ресурсного центра. Эти структуры оказывают предпринимателям консультации, а также на их базе проводится обучение и различные семинары.

Следует отметить и регулярное информирование представителей малого и среднего бизнеса о формах и механизмах государственной поддержки реализуемой в Омской области которое осуществляется через средства массовой информации, информационные Интернет-ресурсы, бизнес - консультационные пункты района.

Численность  занятых на малых предприятиях  субъектов бизнеса  порядка 2720 человек, что составляет 22,5% от экономически активного населения района.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по организациям малого предпринимательства за 2021 год составляет около 20,5 тыс. рублей, что на 105,1% выше уровня прошлого года. Инвестиционные вложения в сфере малого и среднего бизнеса  составили около 289,7 млн. рублей.

Одним из основных показателей инвестиционной привлекательности района является площадь земельных участков, представленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек в 2021 году - 1,62 га, так как в районе идет активное строительство индивидуальных жилых домов. Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельного налога, от общей площади территории района составила в 2021 году – 93,8%, в 2020 году - 93,1%. Это свидетельствует о проходящем в настоящем время процессе оформления права собственности на территории городского и сельских поселений Полтавского муниципального района. Средняя продолжительность периода со дня принятия решения о предоставлении земельного участка для строительства или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) по предоставлению земельных участков до даты получения разрешения на строительство в Полтавском районе составила в 2021 году – 30 дней. Следует отметить, что согласно  действующему законодательству в области градостроительства и землепользования максимальный вышеуказанный срок определен в размере 90 дней, поэтому достигнутое значение показателя свидетельствует о рациональной организации работы ответственных органов Администрации района по снижению барьеров в данной сфере.

Достаточно активно ведется инвестиционная деятельность. За 6 месяцев 2021 года инвестиции в основной капитал составили 142959 тыс. рублей, из них в отрасли сельского хозяйства 80254 тыс. рублей., В сравнении с аналогичным периодом прошлого года в целом объем инвестиций увеличился 2,5 раза, в основном за счет инвестиционных проектов отрасли сельского хозяйства.

Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций, действующих на территории района в 2021 году составила 100%, что на 10 процентных пунктов выше уровня 2020 года.  Протяженность автомобильных дорог общего пользования в районе составляет 619,52 км, в том числе с твердым покрытием - 383,9 км. Общая протяженность дорог местного значения Полтавского района составляет 335,5 км, из них с твердым покрытием — 138,8 км. В 2021 году полностью реконструирован участок дороги длиной 1,8 км, подъезд к молокоперерабатывающему заводу общества с ограниченной ответственностью (ООО) «Ястро».  Помимо этого,  обустроен тротуар (1,2 км), и коммуникации водоотведения, установлено  освещение. Общая стоимость проекта – 114,2 млн. рублей. Наряду с инвестициями из федерального и регионального бюджетов и местного бюджетов, свою долю софинансирования внесло частное предприятие  ООО «Ястро».

Так же частично уложено новое дорожное полотно на участке одной из главных дорог Омск — Азово — Шербакуль — Полтавка. Применяя технологию холодного ресайклинга, позволяющую укрепить основание дороги.

В 2021 году проведено строительство парка  Славы. Реконструкция аллеи в честь 200-летия образования Омской области. Затраты на выполнение  данных работ составляют более двух миллионов рублей. Большая часть суммы, а именно 1,6 млн. руб. – средства нацпроекта «Комфортная городская среда», 545 тыс. руб. – из бюджета городского поселения, 95 тыс. руб.

Транспортной организацией, обслуживающей дороги общего пользования и местного значения  Полтавского муниципального района, является  государственное предприятие Омской области «Полтавское дорожное ремонтно-строительное управление».

Повышение качества жизни населения – основная задача органов местной власти.

Реализация национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» на территории Полтавского муниципального района проходит в соответствии с соглашением о взаимодействии Министерства строительства и ЖКХ Омской области и Администрации Полтавского муниципального района.

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, составляет 26,8 кв. метров, что на 0,4 кв.м. выше уровня 2020 года, в том числе введенная в действие за 2021 год - 0,12 кв.м., что на 0,08 кв.м., выше уровня 2018 года. Всего введено за 2019 год 2312 кв.м. жилья по Полтавскому муниципальному району.

В 2020 году введено в действие 2,7 тыс. кв. м. общей площади жилых домов, что на 1,5 тыс.кв.м. выше уровня 2017 года. По прогнозным данным в 2021 году планируется ввести 1600 кв. метров жилья.

в том числе земельных участков, предоставляемых для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства составила 1,43 га.,что на 0,97 га. ниже уровня 2020 года.  В рамках реализации основного мероприятия  «Обеспечение жильём молодых семей», государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» в 2021 году социальные выплаты на  улучшение жилищных условий получила одна семья.

На территории Полтавского района выработку тепловой энергии осуществляет 1 организация коммунального комплекса ООО «Тепловик», имеющая в эксплуатации 11 котельных. Структура потребительского рынка организаций ЖКК Полтавского района следующая: население – 29%, бюджетные организации – 56%, категория прочих – 15%. Основными поставщиками коммунальных услуг на территории Полтавского района являются, АО «Омскгазстройэксплуатация», АО «Омскоблводопровод»,  МУП «Бытовик». Строительная отрасль на территории района представлена также предприятиями частной формы собственности (ООО УК Ремстрой, индивидуальные предприниматели, зарегистрированные на территории района).

Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо -, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25%, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории Полтавского муниципального района, составила в 2021 году 100% показатель необходимо удерживать до 2025 года.

Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет, составила 100% в 2021 году (показатель на уровне 2020 года).

Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) составила 12,39% в 2021 году, что на 0,56процентного пункта ниже уровня 2020 года.

Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления Полтавского муниципального района в 2021 году составила 88%  от числа опрошенных, что на 15 процентных пунктов выше уровня 2020 года.

Среднегодовая численность постоянного населения в 2021 году снизилась по сравнению с  2020 годом на 0,3 тыс. человек и составила 19,2 тысяч человек, в следствие естественной и миграционной убыли населения.

Муниципальная деятельность реализуется через систему муниципальных услуг.

Цель и задачи муниципальной программы

Целью Программы в 2018-2025 годах является создание благоприятных условий для развития экономики Полтавского муниципального района. Для достижения этой цели предусматривается решение следующих задач реализуемых в подпрограммах, включенных в Программу:

-создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательств;

-развитие аграрного производства или устойчивое развитие сельского хозяйства;

-эффективное  управление собственностью муниципального района;

-решение жилищной проблемы развитие жилищного комплекса и дорожной сети;

-повышение качества муниципального управления района.

Описание ожидаемых результатов реализации муниципальной программы по годам, а также по итогам ее реализации (Приложение № 1)

Срок реализации муниципальной программы

Реализация программы осуществляется в течение 2018-2025 годов.

Объем и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам ее реализации, а также обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах

Общие расходы на реализацию программы  составят — 1 146 249 513,29 рублей, в том числе:

2018 год –208 229 275,72 руб.;

2019 год – 221 279 370,92 руб.;

2020 год – 177 340 328,91 руб.;

2021 год – 150 571 143,57 руб.;

2022 год – 188 924 703,61 руб.;

2023 год — 101 205 457,02 руб.;

2024 год -  98 699 233,54 руб.;

2025 год -  0,00 руб.

Поступление налоговых и неналоговых нецелевого характера  составляет  -  553 048 891,19 руб., в том числе:

2018 год – 64 497 813,62 руб.;

2019 год -  75 914 969,49 руб.;

2020 год -  78 260 713,41 руб.;

2021 год -  93 687 443,12 руб.;

2022 год -  91 824 569,89 руб.;

2023 год — 75 684 991,62 руб.;

2024 год — 73 178 390,04 руб.;

2025 год -  0,00руб.

Поступлений целевого характера составило — 593 200 622,10 руб., в том числе:

2018 год -  143 731 462,10 руб.;

2019 год – 145 364 401,43 руб.;

2020 год  – 99 079 615,50 руб.;

2021 год  –  56 883 700,45 руб.;

2022 год  –  97 100 133,72 руб.;

2023 год — 25 520 465,40 руб.;

2024 год — 25 520 843,50 руб.;

2025 год — 0,00 руб.

Описание системы управления реализацией муниципальной программы

Формирование отчета о реализации муниципальной программы осуществляется по форме согласно приложению № 6 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ (Порядок). Проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы выполняется в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы согласно приложению №7 к настоящему Порядку.

Подпрограмма

«Развитие жилищного комплекса и дорожного хозяйства Полтавского муниципального района Омской области»

ПАСПОРТ

подпрограммы  «Развитие жилищного комплекса и дорожного хозяйства Полтавского муниципального района Омской области » муниципальной программы «Экономическое развитие Полтавского муниципального района»

| Наименование подпрограммы муниципальной программы Полтавского муниципального района (далее –подпрограмма) | «Развитие жилищного комплекса и дорожного хозяйства Полтавского муниципального района» |
| --- | --- |
| Наименование исполнительно-распорядительного органа Полтавского муниципального района, являющимся соисполнителем муниципальной подпрограммы | Управление капитального строительства, архитектуры и жизнеобеспечения администрации Полтавского муниципального района Омской области |
| Наименование исполнительно-распорядительного органа Полтавского муниципального района, являющимся исполнителем основного мероприятия | Управление капитального строительства, архитектуры и жизнеобеспечения администрации Полтавского муниципального района Омской области |
| Наименование исполнительно-распорядительного органа Полтавского муниципального района, являющимся исполнителем мероприятия | Управление капитального строительства, архитектуры и жизнеобеспечения администрации Полтавского муниципального района Омской области |
| Сроки реализации программы | 2018-2025 годы. |
| Цель программы | Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем, транспортной системой и качественными коммунальными услугами. |
| Задачи подпрограммы | - создание условий для развития индивидуального жилищного строительства в целях обеспечения населения Полтавского района комфортным жильем по доступным ценам; - предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий; - создание условий для развития массового строительства и формирование рынка доступного жилья; - повышение уровня обеспеченности жилищного фонда системами горячего водоснабжения, газоснабжения, отопления; снижение уровня износа основных фондов и аварийности в жилищно-коммунальном комплексе; - модернизация и развитие автомобильных дорог; - создание условий для обеспечения утилизации и переработки бытовых отходов; - организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам; - создание условий для улучшения обеспечения населения питьевой водой надлежащего качества; - создание и содержание мест площадок твёрдых коммунальных отходов. - Создание условий для своевременного оформления документации. - предоставление социальной помощи в денежном выражении при подтоплении, затоплении жилых помещений. |
| Перечень основных мероприятий | ОМ 1: «Развитие индивидуального жилищного строительства»; ОМ 2: «Обеспечение жильем молодых семей»; ОМ 3: «Формирование муниципального жилого фонда»; ОМ 4: «Развитие жилищно-коммунального комплекса»; ОМ 6: «Организация сбора твердых бытовых отходов». ОМ 8: «Повышение эффективности деятельности управления архитектуры, капитального строительства и жизнеобеспечения администрации Полтавского муниципального района» ОМ 11: Формирование документов территориального планирования для обеспечения устойчивого развития территории Полтавского района ОМ 12: «Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам» ОМ 13: «Водоснабжение» ОМ 14: «Участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории Полтавского муниципального района» ОМ 15: Переселение граждан с территорий, признанных в установленном порядке зонами затопления, подтопления. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации | Общие расходы на реализацию подпрограммы составят — 153 648 137,23 руб., в том числе: 2018 год – 13 073 248,51 руб.; 2019 год – 27 394 538,69 руб.; 2020 год – 19 682 926,72 руб.; 2021 год – 28 105 234,26 руб.; 2022 год – 56 272 196,01 руб.; 2023 год – 4 566 982,52 руб.; 2024 год — 4 553 010,52 руб.; 2025 год — 0,00 руб. из них составят расходы за счет: - Налоговых и неналоговых поступлений нецелевого характера из местного бюджета – 83 318 792,27 руб., в том числе по годам: 2018 год – 8 611 434,71 руб.; 2019 год – 13 215 015,87 руб.; 2020 год – 12 946 868,07 руб.; 2021 год – 21 016 545,29 руб.; 2022 год – 18 408 935,29 руб.; 2023 год – 4 566 982,52 руб.; 2024 год — 4 553 010,52 руб.; 2025 год — 0,00 руб. Поступлений целевого характера составило – 70 329 344,96 руб., в том числе по годам: 2018 год – 4 461 813,80 руб.; 2019 год – 14 179 522,82 руб.; 2020 год – 6 736 058,65 руб.; 2021 год – 7 088 688,97 руб.; 2022 год – 37 863 260,72 руб.; 2023 год – 0,00 руб.; 2024 год — 0,00 руб.; 2025 год — 0,00 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации) | - обеспечить к 2022 году годовой объем ввода в эксплуатацию жилья индивидуальными застройщиками не менее 1848 кв.м.;планируемый показатель на 2025 год 2333 кв.м.; - предоставить государственную поддержку в 2018 – 2025 годах 7 молодым семьям на строительство или приобретение жилья; - обеспечить долю населенных пунктов, имеющих регулярное автобусное сообщение к 2025 году в размере 100 %; |

Сущность решаемых подпрограммой проблем

В ходе реализации целевой программы Омской области «Развитие жилищного строительства в Омской области», комплекса мероприятий в рамках приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье – гражданам России" были созданы правовые и организационные основы жилищной политики в Омской области, сформирована модель обеспечения жильем основных групп населения, достигнуты существенные результаты по увеличению объемов жилищного строительства, устойчивого функционирования жилищно-коммунального комплекса,  развитию ипотечного жилищного кредитования.

В 2020 году объем ввода в эксплуатацию жилья составил 1752 кв.м., а в  2021 году 2740, что больше 998 кв.м. К 2025 году планируется увеличение показателя.

Темпы обеспечения жильем граждан, принятых на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, не могут быть признаны удовлетворительными. В очереди на улучшение жилищных условий стоят более 400 человек.

По состоянию на 1 января 2021 года на территории  Полтавского района Омской области имеется более 1,8 тыс. кв.м. жилья, непригодного для проживания. В связи с этим проблема обеспечения жильем населения, проживающего в аварийном жилищном фонде и жилищном фонде, имеющем высокий процент износа, продолжает оставаться в числе первостепенных.

Сохраняется проблема износа объектов коммунальной инфраструктуры. Требуют решения вопросы по обеспечению населенных пунктов качественной питьевой водой и природным газом. Большую озабоченность вызывает сегодняшнее состояние автомобильных дорог в районе.

Остается актуальным вопрос сокращения административных барьеров и оптимизации процедур предоставления земельных участков для строительства и получения разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию жилых домов. В этих целях необходима разработка ряда административных регламентов. Решению этой проблемы также будет способствовать   разработанная  схема территориального планирования Полтавского муниципального района Омской области и подготовленная документация по планировке территорий, предназначенных для перспективного жилищного строительства.

В рамках реализации подпрограммы планируется отработать комплексный подход при строительстве жилья экономкласса, отвечающего требованиям энергоэффективности и экологичности, с учетом  поддержки, как спроса, так и предложения на рынке жилья. Указанный подход сбалансированной поддержки будет способствовать увеличению объемов ввода жилья, снижению его стоимости и увеличению количества граждан, способных самостоятельно улучшить свои жилищные условия.

Подпрограмма представляет собой взаимоувязанный комплекс мероприятий, направленных на обеспечение граждан доступным и комфортным жильем, качественными коммунальными услугами и развитой дорожной сетью.

Стратегическая цель государственной жилищной политики – обеспечение доступности жилья для всех категорий граждан, а также соответствие объема комфортного жилищного фонда потребностям населения, и ее приоритетные задачи до 2025 года изложены в Стратегии социально-экономического развития Омской области до 2028 года.

Для решения указанных проблем необходимо использование программно-целевого метода долгосрочного характера.

К основным рискам, связанным с решением проблем программно-целевым методом, относятся:

- изменение федерального и областного законодательства;

- ухудшение экономической ситуации;

- недостаточное ресурсное обеспечение запланированных мероприятий подпрограммы;

- изменение стоимости сырья и материалов, необходимых для осуществления мероприятий подпрограммы;

- инфляция.

Цель и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является создание условий для  обеспечения граждан Полтавского района Омской области доступным и комфортным жильем, транспортной системой и качественными коммунальными услугами. Достижение поставленной цели будет осуществляться в течение всего периода реализации подпрограммы. Для ее достижения необходимо решение следующих задач:

- Создание условий для развития индивидуального жилищного строительства в целях обеспечения населения  Полтавского района комфортным жильем по доступным ценам;

- Предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий;

-   Создание условий для развития массового строительства и формирование рынка доступного  жилья;

- Повышение уровня обеспеченности жилищного фонда системами горячего водоснабжения, газоснабжения, отопления; снижение уровня износа основных фондов и аварийности в жилищно-коммунальном комплексе ;

- Создание условий для обеспечения утилизации и переработки бытовых отходов;

-  Финансовое, материально-техническое и организационное  обеспечение деятельности Управления;

-  Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам;

- Создание условий для улучшения обеспечения населения питьевой водой надлежащего качества;

- Создание и содержание мест площадок твёрдых коммунальных отходов;

- Предоставление социальной помощи в денежном выражении при подтоплении, затоплении жилых помещений.

Для достижения цели и решения основных поставленных в подпрограмме задач будет реализован комплекс нормативных правовых, организационных и финансовых мер и мероприятий.

Сроки реализации подпрограммы

Реализация Программы осуществляется в течение 2018 – 2025 годов.

Перечень основных мероприятий подпрограммы

1.ОМ:  «Развитие индивидуального жилищного строительства».

Целью данного основного мероприятия является увеличение объемов массового строительства жилья в целях обеспечения населения Полтавского района комфортным жильем по доступным ценам. Для достижения этой цели необходимо решение задачи по созданию условий для развития индивидуального жилищного строительства.

2. ОМ:  «Обеспечение жильем молодых семей».

Целью данного основного мероприятия является обеспечение жильем молодым семьям. Для достижения этой цели необходимо решение задачи по предоставлению государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий.

3.ОМ: «Формирование  муниципального жилого фонда».

Целью данного основного мероприятия является развитие арендного и некоммерческого жилищного фонда. Для достижения этой цели необходимо решение задачи по созданию условий для развития массового строительства и формирования рынка доступного  жилья.

4.ОМ: «Развитие жилищно-коммунального комплекса»

Целью данного основного мероприятия является обеспечение граждан качественными коммунальными услугами. Для достижения этой цели необходимо решение задачи по повышению уровня обеспеченности жилищного фонда системами горячего водоснабжения, газоснабжения, отопления; снижение уровня износа основных фондов и аварийности в жилищно-коммунальном комплексе.

6. ОМ: «Организация сбора твёрдых бытовых отходов».

Целью данного основного мероприятия является утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов. Для достижения этой цели необходимо решение задачи по создание условий для безопасного размещения отходов производства и потребления.

8. ОМ:  «Повышение эффективности деятельности Управления архитектуры капитального строительства и жизнеобеспечения администрации Полтавского муниципального района».

12. ОМ: «Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам».  Цель данного мероприятия является обеспечение населенных пунктов регулярным автобусным сообщением.

13.ОМ: «Водоснабжение».

Целью данного основного мероприятия является обеспечение населенных пунктов качественной питьевой водой в нужном количестве. Для достижения этой цели необходимо решение задачи по созданию условий для улучшения обеспечения населения питьевой водой надлежащего качества.

14. ОМ: «Участие в организации деятельности по накоплению ( в том числе раздельному накоплению), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории Полтавского муниципального района».

15. ОМ: «Переселение граждан с территорий, признанных в установленном порядке зонами затопления, подтопления».

Цель данного мероприятия является обеспечение населения социальной выплаты при затоплениии жилых помещений.

Перечень мероприятий подпрограммы

В состав основного мероприятия №1 входит:

- предоставление гражданам социальных выплат на строительство (реконструкцию)  индивидуального жилья. Выполнение данного мероприятия направлено на поддержку и дальнейшее развитие индивидуального жилищного строительства. Целевым индикатором реализации мероприятия является годовой объем ввода жилья в эксплуатацию индивидуальными застройщиками. Значение целевого индикатора определяется в кв.м. по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области (Полтавское районное подразделение) за соответствующий период.

В состав основного мероприятия №2 входит:

- предоставление  молодым семьям социальных выплат на приобретение или строительство жилья, в том числе на уплату первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома.

- предоставление молодым семьям – участникам подпрограммы при рождении (усыновлении) 1 ребенка дополнительной социальной выплаты в размере не менее чем 5 процентов расчетной (средней) стоимости жилья.

- реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей (предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение или строительство жилья, в том числе на уплату первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения или строительства индивидуального жилого дома в Полтавском муниципальном районе).

В состав основного мероприятия №3 входит:

- оплата взносов за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах.

-  ремонт системы электроснабжения в нежилом помещении.

- приобретение муниципального жилья.

В состав основного мероприятия № 4 входит:

- иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений в соответствии с заключенными соглашениями на внесение изменений в проект планировки, проект межевания территории под размещение объекта "Сеть газораспределения по с.Еремеевка Полтавского муниципального района Омской области";

- проектная документация по разработке газовой модульной котельной в с. Еремеевка.

- строительство газовой модульной котельной по улице Школьная в селе Еремеевка Полтавского района Омской области.

- проектно-изыскательские работы по объекту: Строительство газовой модульной котельной по улице Октябрьская 1 в селе Ольгино Полтавского района Омской области.

- осуществление технологического присоединения к электрическим сетям газовой модульной котельной с. Еремеевка.

- приобретение и установку резервного источника электроснабжения.

-  иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений в соответствии с заключенными соглашениями на внесение изменений в проект планировки, проект межевания территории под размещение объекта "Сеть газораспределения по с.Коконовка Полтавского муниципального района Омской области".

- иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на газификацию объектов бюджетной сферы.

- иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений в соответствии с заключенными соглашениями на организацию в границах поселения теплоснабжения населения.

- софинансирование расходов на приобретение и установку резервных источников электроснабжения.

- финансовое обеспечение затрат, связанных с погашением задолженности перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов организациям коммунального комплекса, осуществляющим регулируемый вид деятельности в сфере теплоснабжения на территории Полтавского муниципального района Омской области.

- финансовое обеспечение затрат, связанных с погашением задолженности перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов организациям коммунального комплекса, осуществляющим регулируемый вид деятельности в сфере теплоснабжения на территории Полтавского муниципального района Омской области.

- софинансирование на финансовое обеспечение затрат, связанных с погашением задолженности перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов организациям коммунального комплекса, осуществляющим регулируемый вид деятельности в сфере теплоснабжения на территории Полтавского муниципального района Омской области.

- газификация объектов бюджетной сферы.

- проектные работы по замене котла в котельной с. Краснопутиловка.

- иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений в соответствии с заключенными соглашениями на организацию в границах поселения газоснабжения населения, в части подготовки и утверждения подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке и межеванию территории при строительстве газопроводов.

-  иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений в соответствии с заключенными соглашениями по организации в границах поселения газоснабжения населения, в части подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства: «Сеть газораспределения по с.Вольное Полтавского района Омской области» при строительстве газопроводов

- проведение монтажных работ топливного хозяйства согласно проекта резервного снабжения дизельным топливом в котельной с.Краснопутиловка

- иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений в соответствии с заключенными соглашениями по организации в границах поселения газоснабжения населения, в части проведения государственной экспертизы проектной документации объекта капитального строительства: "Сеть газораспределения по с.Вольное Полтавского района Омской области".

- иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений в соответствии с заключенными соглашениями по организации в границах поселения газоснабжения населения, в части проведения государственной экспертизы проектной документации объекта капитального строительства: "Сеть газораспределения по с.Новоильиновка Полтавского района Омской области"

-перевод котельной на газ в с. Воронцовка.

- проведение ремонтно-наладочного испытания в котельной дома пожилого человека.

- проведение очередных режимно-наладочных работ на топливоиспользующем оборудовании с составлением технических отчетов и режимных карт в котельных Полтавского муниципального района Омской области.

- иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений в соответствии с заключенными соглашениями на организацию в границах поселения газоснабжения.

- содержание муниципального имущества;

- приобретение трубной продукции теплотехнического назначения для ремонта теплотрассы расположенной по адресу: Омская область, Полтавский район, с. Ольгино от здания котельной до здания д/сада, ж/дома, школы, интерната, школы;

- приобретение и (или) установка (монтаж) технологического оборудования, трубной продукции теплотехнического и водохозяйственного назначения (приобретение трубной продукции теплотехнического назначения для ремонта теплотрассы расположенной по адресу: Омская область, Полтавский район, с. Ольгино от здания котельной до здания д/сада, ж/дома, школы, интерната, школы);

- софинансирование на приобретение и (или) установку (монтаж) технологического оборудования, трубной продукции теплотехнического и водохозяйственного назначения (приобретение трубной продукции теплотехнического назначения для ремонта теплотрассы расположенной по адресу: Омская область, Полтавский район, с. Ольгино от здания котельной до здания д/сада, ж/дома, школы, интерната, школы);

-  Приобретение трубной продукции теплотехнического назначения для ремонта теплотрассы расположенной по адресу: Омская область, Полтавский район, рп.Полтавка, от котельной №1 до ул. Мира, Комсомольская, Гуртьева, Ленина, Новая.

В состав основного мероприятия № 6 входят:

- содержание контейнерных площадок по накоплению твердых коммунальных отходов;

- иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений в соответствии с заключенными соглашениями на содержание мест накопления твердых коммунальных отходов;

- иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений в соответствии с заключенными соглашениями на содержание площадок накопления твердых коммунальных отходов для контейнеров.

- иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений в соответствии с заключенными соглашениями на обустройство площадок сбора твердых коммунальных отходов.

В состав основного мероприятия № 8 входит:

- руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления Полтавского муниципального района;

- выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

- иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений в соответствии с заключенными соглашениями на организацию в границах поселения водоснабжения населения, в части владения, распоряжения имуществом необходимым для осуществления данных полномочий.

- иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений в соответствии с заключенными соглашениями на организацию в границах поселения теплоснабжения населения, в части владения, распоряжения имуществом необходимым для осуществления данных полномочий.

- иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений в соответствии с заключенными соглашениями по обеспечению проживающих в поселениях малоимущих граждан жилыми помещениями.

- иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений в соответствии с заключенными соглашениями на утверждение генеральных планов поселений, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке  территории, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений.

- иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений в соответствии с заключенными соглашениями на организацию в границах поселения газоснабжения населения, в части владения, пользование, распоряжения имуществом необходимым для осуществления данных полномочий

- поощрение органов местного самоуправления Полтавского муниципального района Омской области  за достижение значений показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления

- поощрение муниципальной управленческой команды Омской области за достижение Омской областью значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 июня 2021 года № 873 ""О поощрении субъектов Российской Федерации за достижение значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 2021 году""

- Организация в границах поселения теплоснабжения населения в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации.

В состав основного мероприятия № 11 входит:

- "Подготовка проектов Генерального плана, Правил землепользования и застройки Соловьевского сельского поселения Полтавского муниципального района Омской области", включая подготовку документации для внесения сведений о границах населенных пунктов и границах территориальных зон в Единый государственный реестр недвижимости.

- Внесение изменений в схему территориального планирования Полтавского муниципального района Омской области.

- Выполнение работ "Подготовка проектов Генерального плана, Правил землепользования и застройки Ворошиловского сельского поселения Полтавского муниципального района Омской области".

- Разработка документов территориального планирования и градостроительного зонирования (в том числе внесение изменений), включая подготовку документации для внесения сведений о границах населенных пунктов и границах территориальных зон в Единый государственный реестр недвижимости.

- Внесение изменений в схему территориального планирования Полтавского муниципального района Омской области.

- Софинансирование расходов по разработке документов территориального планирования и градостроительного зонирования (в том числе внесение изменений), включая подготовку документации для внесения сведений о границах населенных пунктов и границах территориальных зон в Единый государственный реестр недвижимости.

В состав основного мероприятия № 12 входит:

- осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автобусами по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам.

-   организация транспортного обслуживания населения.

- софинансирование из местного бюджета на организацию транспортного обслуживания населения.

В состав основного мероприятия №13 входят:

- ремонт водопроводных сетей;

- иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений в соответствии с заключенными соглашениями на организацию в границах поселения водоснабжения населения, в части подвоза питьевой воды в с. Шахово в количестве, необходимом для удовлетворения потребностей населения;

- иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений в соответствии с заключенными соглашениями на ремонт водопроводных сетей в с. Красногорка

-  иные межбюджетные трансферты на завершение выполнения работ по устройству наружных сетей водоснабжения и объектов площадки водопроводных сооружений в рамках проекта жилого квартала   малоэтажной застройки в д.Черноморки Полтавского муниципального района Омской области. II очередь строительства (инженерные сети и дороги)

- иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений в соответствии с заключенными соглашениями на приобретение глубинного насоса для скважины в  д. Хмаровка;

- иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений в соответствии с заключенными соглашениями на организацию в границах поселения водоснабжения населения, в части подвоза питьевой воды в с.Смелое и с. Лубянск в количестве, необходимом для удовлетворения потребностей населения;

- иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений в соответствии с заключенными соглашениями на ремонт водопроводных сетей в с. Соловьевка;

- иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджета района на ремонт системы водоснабжения с. Ольгино;

-  иные межбюджетные трансферты из бюджет района бюджету поселения на строительство и реконструкцию магистральных, поселковых и внутриквартальных водопроводных сетей, водозаборных и очистных сооружений, водозаборных скважин, водонапорных башен, резервуаров, станций водоочистки муниципальной собственности;

- иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджета района по передаче полномочий в части обеспечения населения с. Шахово питьевой водой;

- иные межбюджетные трансферты бюджету поселений в соответствии с заключенными соглашениями на приобретение емкости под воду село Хмаровка;

- иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений в соответствии с заключенными соглашениями на обеспечение населения водой;

- иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений в соответствии с заключенными соглашениями на ремонт системы водоснабжения Ворошиловского сельского поселения;

- иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений в соответствии с заключенными соглашениями на ремонт водопроводных сетей Еремеевского сельского поселения;

-  иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений в соответствии с заключенными соглашениями на организацию в границах поселения водоснабжения населения, в части владения, распоряжения имуществом необходимым для осуществления данных полномочий (обеспечение населения питьевой водой).

- иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений в соответствии с заключенными соглашениями на приобретение емкости для обеспечения населения питьевой водой.

- иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений в соответствии с заключенными соглашениями на ремонт водопроводной сети в с.Добрянка Полтавского района Омской области.

В состав основного мероприятия №14 входят:

- создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и (или) приобретение контейнеров (бункеров);

- создание мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов для 2-х контейнеров со стоимостью контейнеров на территории Полтавского муниципального района Омской области;

- софинансирование за счет средств местного бюджета на создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и (или) на приобретение контейнеров (бункеров) в Полтавском муниципальном районе;

- иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений в соответствии с заключенными соглашениями на обустройство площадок сбора твердых коммунальных отходов.

- создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и (или) на приобретение контейнеров (бункеров) в Полтавском муниципальном районе.

В состав основного мероприятия №15 входят:

- Предоставление гражданам социальных выплат на строительство (приобретение) жилья в целях переселения с территорий, признанных в установленном порядке зонами затопления, подтопления;

-  Предоставление гражданам социальных выплат на строительство (приобретение) жилья в целях переселения с территорий, признанных в установленном порядке зонами затопления, подтопления в Полтавском муниципальном районе Омской области;

- Софинансирование за счет средств местного бюджета на предоставление гражданам социальных выплат на строительство (приобретение) жилья в целях переселения с территорий, признанных в установленном порядке зонами затопления, подтопления в Полтавском муниципальном районе Омской области.

- Предоставление субсидий муниципальным унитарным предприятиям Полтавского муниципального района Омской области, оказывающим услуги в сфере теплоснабжения.

Данные мероприятия, объёмы финансирования и индикаторы отражены в Приложении № 2.

Объемы финансирования подпрограммы

Общие расходы на реализацию подпрограммы составят — 153 648 137,23 руб., в том числе:

2018 год – 13 073 248,51 руб.;

2019 год – 27 394 538,69 руб.;

2020 год – 19 682 926,72 руб.;

2021 год – 28 105 234,26 руб.;

2022 год – 56 272 196,01 руб.;

2023 год — 4 566 982,52 руб.;

2024 год — 4 553 010,52 руб.;

2025 год — 0,00 руб.

из них составят расходы за счет:

- Налоговых и неналоговых поступлений нецелевого характера из местного бюджета –        83 318 792,27  руб., в том числе по годам:

2018 год – 8 611 434,71 руб.;

2019 год – 13 215 015,87 руб.;

2020 год – 12 946 868,07 руб.;

2021 год – 21 016 545,29 руб.;

2022 год – 18 408 935,29 руб.;

2023 год – 4 566 982,52 руб.;

2024 год — 4 553 010,52 руб.;

2025 год — 0,00 руб.

- Поступлений целевого характера составило  – 70 329 344,96 руб., в том числе по годам:

2018 год – 4 461 813,80 руб.;

2019 год – 14 179 522,82 руб.;

2020 год – 6 736 058,65 руб.;

2021 год – 7 088 688,97 руб.;

2022 год – 37 863 260,72 руб.;

2023 год – 0,00 руб.;

2024 год — 0,00 руб.;

2025 год — 0,00 руб.

Прогноз ожидаемых результатов реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит:

- обеспечить к 2025 году годовой объем ввода в эксплуатацию жилья индивидуальными

застройщиками  не менее 2333 кв.м.;

- предоставить государственную поддержку в 2019-2021 годах 6 молодым семьям на строительство или приобретение жилья;

- вести изменения в схему территориального планирования в 2022 году;

- обеспечить долю населенных пунктов, имеющих регулярное автобусное сообщение к 2025 году в размере 100 %;

- провести ремонт в 2022 году водопроводной сети в р.п. Полтавка;

Система управления реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы осуществляется ответственным исполнителем совместно с соисполнителями исходя из необходимости достижения ожидаемых результатов путем выполнения предусмотренных в  подпрограмме основных мероприятий.

Формирование отчетности и проведение оценки эффективности реализации подпрограммы осуществляется ответственным исполнителем, соисполнителями подпрограммы в соответствии с Постановлением Администрации Полтавского муниципального района № 228 от 18 июля 2013 года «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке  муниципальных программ Полтавского муниципального района, их формирования и реализации».