**Пояснительная записка**

**к результатам оценки эффективности реализации муниципальной подпрограммы «Борьба с преступностью, профилактика преступлений и нарушений, обеспечение безопасности дорожного движения в Полтавском муниципальном районе», муниципальной программы «Экономическое развитие Полтавского муниципального района» за 2023 год**

Подпрограмма «Борьба с преступностью, профилактика преступлений и нарушений, обеспечение безопасности дорожного движения в Полтавском муниципальном районе» направлена на создание благоприятных условий для экономического развития Полтавского муниципального района.

Целью подпрограммы является:

Формирование условий для комплексного решений проблем с преступностью и профилактики преступлений и правонарушений на территории Полтавского муниципального района.

В целом эффективность реализации подпрограммы «Борьба с преступностью, профилактика преступлений и нарушений, обеспечение безопасности дорожного движения в Полтавском муниципальном районе» за 2023 год составила 96,16 %. выполнение муниципальнойпрограммы обеспечено на уровне запланированных показателей - дальнейшая реализация программы целесообразна.

**Расчет оценки эффективности реализации**

**подпрограммы «Борьба с преступностью, профилактика преступлений и нарушений, обеспечение безопасности дорожного движения в Полтавском муниципальном районе», муниципальной программы «Экономического развития Полтавского муниципального района»**

**Эффективность подпрограммы:** «Борьба с преступностью, профилактика преступлений и нарушений, обеспечение безопасности дорожного движения в Полтавском муниципальном районе» = (99,87+100+73,24+100+100+100+100)/7=96,16 %

**Эффективность реализации основного мероприятия:**

**-** «Организация деятельности по обеспечению общественного порядка и безопасности» = (1,0+0,996+1,0)/3\*100=99,87%

- «Реализация комплекса мероприятий по совершенствованию системы профилактики социально вредных явлений» = (1,0+1,0)/2\*100=100%

- «Обеспечение участия детей в районных и областных массовых мероприятиях (конкурс-фестиваль "Безопасное колесо") и областных мероприятий по профилактике и пропаганде безопасного дорожного движения» = (0,086+1,0+1,0+1,0+0,576)/5\*100=73,24%

- «Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью» =(1,0+1,0+1,0+1,0)/4\*100=100%

- «Защита населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» = 1/1\*100=100%

- «Противодействие терроризму и зкстремизму» =1/1\*100=100%

- «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание детей и молодежи» =1/1\*100=100%

**Степень достижения значения целевого индикатора:**

- Количество образовательных учреждений обеспеченные безопасными условиями использования зданий (сооружений) на территории Полтавского района=41/41=1

- Доля вовлеченных несовершеннолетних в мероприятия =58/58=1

- Увеличение доли несовершеннолетних, принявших участие в мероприятиях =51/51=1

- Наличие факта выполненных работ = да/да =1

- Факт возмещения=да/да=1

- Факт присоединения= да/да =1

- Увеличение количества детей, направляемых в оздоровительный лагерь =200/198=0,99

- Количество детей оздоровленных в рамках мероприятия организация оздоровления и отдыха детей в целях профилактики правонарушений = 5/5=1

- Доля детей Омской области в возрасте от 6 до 18 лет, направленных на отдых в каникулярное время в организации отдыха детей и их оздоровления, за счет средств областного бюджета в форме субсидий местным бюджетам, от общей численности детей в возрасте от 65 до 18 лет, проживающих на территории Омской области =0,61/0,61=1,0

- Количество стационарных муниципальных детских оздоровительных лагерей, в которых за счет средств областного бюджета реализованы мероприятия по подготовке к открытию=1/1=1

- Проведен ремонт экрана, изготовление печатной продукции=да/да=1

**Расчет уровня финансового обеспечения мероприятий:**

**-** «Разработка и внедрение комплексных мер по стимулированию участия населения в деятельности общественных организаций правоохранительной направленности в форме добровольных народных дружин=196339,00/196339,00=1,0

- «Мероприятия по обеспечению безопасности общественного порядка»=1357468,42/1351468,42=0,996

- «Обеспечение безопасных условий использования зданий (сооружений) и территорий муниципальных образовательных организаций Полтавского муниципального района Омской области»=113652,00/113652,00=1,0

- «Мероприятия по профилактике правонарушений и наркомании среди несовершеннолетних.»=76710,00/76710,00=1,0

- «Реализация краткосрочного наставничества детей сирот, детей оставшихся без попечения родителей»=60000,00/60000,00=1,0

- «Ремонт и содержание дорог Полтавского муниципального района Омской области»=1197256,03/103177,70=0,086 (Отклонение в связи с передачей полномочий по ремонту и содержанию дорог сельским поселениям Полтавского муниципального района)

- «Возмещение расходов по переносу и переустройству сетей инженерно-технического обеспечения»=736587,95/736587,95=1,0

- «Строительство автомобильной дороги к предприятиям ООО "Ястро-Агро", ООО "Ястро-Лакт" в с. Ольгино Полтавского муниципального района Омской области»=153458,00/153458,00=1,0

- «Осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств»=65509,46/65509,46=1,0

- «Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений в соответствии с заключенными соглашениями на осуществление дорожной деятельности в части содержания автомобильных дорог местного значения»=1005431,82/578714,52=0,576 (Отклонение в связи с предоставлением иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений в объеме фактической потребности)

- «Организация оздоровления и отдыха детей в палаточном лагере "Звездное небо"»=704081,13/704081,13=1,0

- «Организация оздоровления и отдыха детей в целях профилактики правонарушений»=16300,00/16300,00=1,0

- «Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в каникулярное время»=5641448,48/5641448,42=1,0

- «Подготовка стационарных муниципальных детских оздоровительных лагерей»=5050505,05/5050505,05=1,0

- «Развитие единой дежурно-диспетчерской службы в Полтавском районе»=2486828,7/2486828,70=1,0

- «Предоставление субсидий муниципальным унитарным предприятиям Полтавского муниципального района Омской области, оказывающим услуги в сфере теплоснабжения в целях безаварийного прохождения отопительного сезона, эффективного использования и содержания объектов муниципальной собственности»=180015,00/180015,00=1,0

- «Информационные мероприятия по обеспечению профилактики терроризма и экстремизма (ремонт экрана, изготовление печатной продукции, оплата публикаций в печатных изданиях)»=250000,00/250000,00=1,0

Начальник Управления архитектуры,

строительства и жизнеобеспечения Д.В.Конюхов

Представитель комитета образования Н.К.Дедкова

Заместитель директора КУ«ЦДМФКС» В.П. Власенко