- Приложение № 3

к Порядку принятия решений о разработке

муниципальных программ  Полтавского  муниципального

района, их формирования и реализации

- Сведения о достижении ожидаемых результатов реализации муниципальной программы Полтавского

- муниципального района

- за 2023 год

| № п/п | Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы Полтавского муниципального района (далее – муниципальная программа) |  | Единица измерения | Значение |  | Отклонение<*> |  |  | Примечание (причины отклонения) <**> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План | Факт |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  |
| Подпрограмма: Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Полтавского района за 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1: Развитие основных подотраслей сельского хозяйства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году | % | 102,1 | 102,3 | 0,2 |  |  |  |
| Основное мероприятие 2: Поддержка с\х деятельности малых форм хозяйствования и создание условий для их развития. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Количество молока, сданного гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, на промышленную переработку | тонн | 3400 | 2870 | -530 | Сокращение поголовья коров в ЛПХ |  |  |
| Основное мероприятие 3: Информационное обеспечение и развитие кадрового потенциала агропромышленного комплекса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Количество проведенных конкурсов | ед | 2 | 2 | 0 |  |  |  |
| 2 |  | Количество проведенных праздников чествования передовиков, работников с\х производства | ед | 2 | 2 | 0 |  |  |  |
| 3 |  | Количество специалистов и рабочих массовых профессий сельхозтоваропроизводителей, прошедших повышение квалификации | чел | 2 | 2 | 0 |  |  |  |
| Основное мероприятие 4: Организация проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных на территории Полтавского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Количество отловленных животных | гол | 60 | 150 | +90 |  |  |  |
| Основное мероприятие 5: Повышение эффективности осуществления муниципальной политики в сфере развития агропромышленного комплекса и охраны окружающей среды в Полтавском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Рентабельность отрасли в сельскохозяйственных организациях | % | 14,4 | 4,72 | -9,68 | Вследствие чрезвычайной ситуации, сложившейся на территории района в период агротехнологических работ, наблюдается снижение объема производства продукции и увеличение затрат на единицу продукции |  |  |

Заместитель главы, начальник управления сельского хозяйства                                                      А.В. Юркинсон