Пояснительная записка

К результатам оценки эффективности реализации подпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Полтавского района»,                 муниципальной программы «Экономическое развитие Полтавского муниципального района»

Целью реализации подпрограммы  «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Полтавского района» является устойчивое развитие сельского хозяйства и сельских территорий Полтавского района.

Эффективность реализации подпрограммы в 2023 году составило 98,76 %. Выполнение муниципальной программы эффективно - дальнейшая реализация программы целесообразна.

Мероприятия подпрограммы выполнены в полном объёме. Целевые индикаторы мероприятий подпрограммы выполнены полностью, дальнейшая реализация подпрограммы целесообразна.

Эффективность подпрограммы: «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Полтавского района» = (100+100+100+93,81+100)/5= 98,76%

Эффективность расчета мероприятия:

- «Развитие основных подотраслей сельского хозяйства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции»=1/1*100=100%

- «Поддержка с\х деятельности малых форм хозяйствования и создание условий для их развития»= (1+1)/2*100=100%

- «Информационное обеспечение и развитие кадрового потенциала агропромышленного комплекса»=(1+1+1+1+1)/5*100=100%

- «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия Полтавского района»= 0,9381/1*100=93,81%

- «Повышение эффективности осуществления муниципальной политики в сфере развития агропромышленного комплекса и охраны окружающей среды в Полтавском районе»=(1+1+1)/3*100=100%

Степень достижения значения целевого индикатора:

- индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году = 102,3/102,1=1;

- количество молока, сданного гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, на промышленную переработку =2870/3400=0,84

- количество проведенных конкурсов» =2/2=1,0;

-количество проведенных праздников чествования передовиков, работников с\х производства = 2/2=1,0

-количество специалистов и рабочих массовых профессий сельхозтоваропроизводителей, прошедших повышение квалификации = 2/2=1,0;

- количество отловленных животных = 150/60=2,5;

- рентабельность отрасли в сельскохозяйственных организациях = 4,7/14,4=0,33

Расчет уровня финансового обеспечения мероприятий:

-  «Реализация прочих мероприятий в сфере сельского хозяйства»= 50380,00/50380,00=1,0

- «Софинансирование на предоставление субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение части затрат по производству молока» =74655,21/74655,21=1,0

- «Предоставление субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение части затрат по производству молока»=7390807,99/7390807,99=1,0

-«Проведение районных конкурсов профессионального мастерства работников животноводства»=58772,99/58772,99=1,0

- «Проведение районных праздников чествования работников сельскохозяйственного производства»=1433051,10/1433051,10=1,0

- «Подготовка и переподготовка специалистов АПК отрасли растениеводства по вопросам применения передовых технологий при выращивании сельскохозяйственных культур»=40104,79/40104,79=1,0

- «Возмещение части затрат организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим переработку и (или) производство сельскохозяйственной продукции, на переподготовку и повышение квалификации руководителей, специалистов и рабочих массовых профессий Полтавского муниципального района»=7920,00/7920,00=1,0

- «Софинансирование за счёт средств местного бюджета на возмещение части затрат организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим переработку и (или) производство сельскохозяйственной продукции, на переподготовку и повышение квалификации руководителей, специалистов и рабочих массовых профессий»=80,00/80,00=1,0

- «Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными, которые не имеют владельцев, а также с животными, владельцы которых неизвестны, на территории Полтавского муниципального района Омской области»=1106551,64/1038040,65=93,81%

- «Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления Полтавского муниципального района»=6488906,91/6488906,91=1,0

- «Поощрение муниципальной управленческой команды Омской области за достижение Омской областью в 2022 году значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, указанных в пункте 4, 5 Правил распределения в 2023 году между субъектами Российской Федерации межбюджетных трансфертов в форме дотаций (грантов) на основе достигнутых ими за отчетный период значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 июня 2023 года                            № 971»=124492,94/124492,94=1,0

- «Оплата транспортного налога»=1800,00/1800,00=1,0