**Пояснительная записка к результатам оценки эффективности реализации подпрограммы «Развитие жилищного комплекса и дорожного хозяйства Полтавского муниципального района» муниципальной программы «Экономического развития Полтавского муниципального района» за 2023 год**

Целью реализации подпрограммы «Развитие жилищного комплекса и дорожного хозяйства Полтавского муниципального района» является создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем, транспортной системой и качественными коммунальными услугами.

Реализация мероприятий направлена на решение основных задач по созданию условий для развития индивидуального жилищного строительства, условий для развития массового строительства и формирования рынка доступного жилья, предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, повышению уровня обеспеченности жилищного фонда системами горячего водоснабжения, газоснабжения, отопления.

Достигнуты следующие результаты реализации мероприятий.

Потенциал догазификации на территории Полтавского района: количество негазифицированных домовладений (в соответствии с критериями догазификации, за исключением квартир в многоквартирных домах, пустых земельных участков, газифицированных домовладений) в газифицированных населенных пунктах, составляет 245 домовладений, а так же 229 квартир в многоквартирных домах.

В рамках реализации региональной программы газификации Омской области утвержденной Указом Губернатора Омской области от 01.12.2020 №187 «Об утверждении региональной программы газификации Омской области» подключено 267 (в 2022 году 154, в 2023 году 113) домовладений в р. п. Полтавка, а так же в населенных пунктах Ворошиловского, Ольгинского, Воронцовского, Еремеевского сельских поселений.

В рамках реализации Указа Губернатора Омской области №23 от 15.02.2022 года «О дополнительной мере социальной поддержки отдельным категориям граждан в виде единовременной денежной компенсации по оплате расходов на газификацию (догазификацию) жилых помещений» в МФЦ Полтавского района поступило 188 заявок на компенсацию затрат связанных с догазификацией домовладений, из них в 2022 году 48 шт., в 2023 году 140 шт. Назначенная сумма компенсации за 2023 год составила 13233,63 тыс. рублей. В 2022 году выплачено гражданам 2 181,70 тыс. рублей.

**Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы подпрограммы «Развитие жилищного комплекса и дорожного хозяйства Полтавского муниципального района» муниципальной программы «Экономического развития Полтавского муниципального района**

**Эффективность подпрограммы:** «Развитие жилищного комплекса и дорожного хозяйства Полтавского муниципального района» = (100+100+89,98+99,65+100+94,06+100+100+100+22,68)/10= 90,64%.

**Эффективность реализации основного мероприятия**

- «Формирование муниципального жилого фонда» = 1/1\*100=100%

- «Развитие жилищно-коммунального комплекса» = 3/3 \*100=100%

- «Организация сбора твердых бытовых отходов» = 1/1\*89,98=89,98%

- «Повышение эффективности деятельности управления архитектуры, капитального строительства и жизнеобеспечения администрации Полтавского муниципального района»=5/5\*99,65=99,65%

- «Формирование документов территориального планирования для обеспечения устойчивого развития территории Полтавского района» = 3/3\*100=100%

-«Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам» 3/3\*94,06=94,06%

- «Водоснабжение»= 6/6\*100=100%

- «Участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), транспортированию,обработке,утилизации,обезвреживанию,захоронению твердых коммунальных отходов на территории Полтавского муниципального района»= 3/3\*100=100%

- «Предоставление субсидий муниципальным унитарным предприятиям Полтавского муниципального района Омской области, оказывающим услуги в сфере теплоснабжения»= 3/3\*100=100%

- «Организация работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде, обеспечение экологической безопасности»= 3/3\*22,68=22,68%

**Степень достижения значения целевого индикатора**

Количество выданных разрешений на строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства = 18/18=1;

- Количество выданных разрешений на ввод объектов в эксплуатацию = 15/15=1;

- Доля населенных пунктов, имеющих регулярное автобусное сообщение = 100/100=1

**-** Обследование состояния теплотрассы = да/да=1

- Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и (или) на приобретение контейнеров (бункеров) в Полтавском муниципальном районе (шт.) = 100/100 = 1

- Предоставление субсидий муниципальным унитарным предприятиям Полтавского муниципального района Омской области, оказывающим услуги в сфере теплоснабжения в целях безаварийного прохождения отопительного сезона, эффективного использования и содержания объектов муниципальной собственности = да/да = 1

- Предоставление субсидий муниципальным унитарным предприятиям Полтавского муниципального района Омской области, оказывающим услуги в сфере теплоснабжения на финансовое обеспечение затрат, связанных с погашением задолженности перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов организациям коммунального комплекса, осуществляющим регулируемый вид деятельности в сфере теплоснабжения = да/да = 1

- Реконструкция участков теплосети= 2500/2500=1

**Расчет уровня финансового обеспечения мероприятий:**

- Оплата взносов за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах

= 25462,40/25462,40=1

- Подготовка проектно-сметной документации на демонтаж дымовой трубы на территории центральной котельной №1, расположенной по адресу: Омская область, Полтавский район, р.п. Полтавка, ул.Мира,31=85000,00/85000,00=1

- Поставка и монтаж угольного котла КВм-3,0 МВт, для нежилого помещения–центральной котельной, расположенной по адресу: Омская область, Полтавский район, с. Новоильиновка, ул. Ленина, д.2-Б=1987500,00/1987500,00=1

- Подготовка проектно-сметной документации на резервное топливное хозяйство на центральной котельной №1, расположенной по адресу: Омская область, Полтавский район, р.п. Полтавка, ул.Мира,31=140000,00/140000,00=1

- Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений в соответствии с заключенными соглашениями на содержание мест накопления твердых коммунальных отходов=279457,10/251457,10=89,98%

- Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления Полтавского муниципального района=5134462,33/5116405,87=99,65

- Осуществление государственных полномочий Омской области по определению исполнителей услуг по перемещению транспортных средств на специализированную стоянку, их хранению и возврату=8637,78/8637,78=1

- Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений в соответствии с заключенными соглашениями на организацию в границах поселения водоснабжения населения, в части владения, распоряжения имуществом необходимым для осуществления данных полномочий=15655,00/15655,00=1

- Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений в соответствии с заключенными соглашениями по обеспечению проживающих в поселениях малоимущих граждан жилыми помещениями=25048,00/25048,00=1

- Поощрение муниципальной управленческой команды Омской области за достижение Омской областью в 2022 году значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, указанных в пункте 4, 5 Правил распределения в 2023 году между субъектами Российской Федерации межбюджетных трансфертов в форме дотаций (грантов) на основе достигнутых ими за отчетный период значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 июня 2023 года № 971=67139,89/67139,89=1

- Подготовка проектов Генерального плана, Правил землепользования и застройки Еремеевского сельского поселения Полтавского муниципального района Омской области, включая подготовку документации для внесения сведений о границах населенных пунктов и границах территориальных зон в Единый государственный реестр недвижимости=1492500,00/1492500,00=1

- Разработка документов территориального планирования и градостроительного зонирования (в том числе внесение изменений), включая подготовку документации для внесения сведений о границах населенных пунктов и границах территориальных зон в Единый государственный реестр недвижимости =1198247,90/1198247,90=1

- Софинансирование расходов по разработке документов территориального планирования и градостроительного зонирования (в том числе внесение изменений), включая подготовку документации для внесения сведений о границах населенных пунктов и границах территориальных зон в Единый государственный реестр недвижимости =133138,66/133138,66=1

- Осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автобусами по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам=602844,12/0,00=0

- Организация транспортного обслуживания населения=9064648,17/9064648,17=1

- Софинансирование из местного бюджета на организацию транспортного обслуживания населения=477086,75/477086,75=1

- Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений в соответствии с заключенными соглашениями на ремонт водопроводных сетей в с. Красногорка=1962323,03/1962323,03=1

- Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений в соответствии с заключенными соглашениями на ремонт водопроводных сетей в с.Соловьевка=251500,00/251500,00=1

- Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджета района на ремонт системы водоснабжения с. Ольгино=179095,20/179095,20=1

- Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений в соответствии с заключенными соглашениями на ремонт системы водоснабжения Ворошиловского сельского поселения=1035607,20/1035607,20=1

- Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений в соответствии с заключенными соглашениями на организацию в границах поселения водоснабжения населения, в части владения, распоряжения имуществом необходимым для осуществления данных полномочий (обеспечение населения питьевой водой)=129106,38/129106,38=1

- Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений в соответствии с заключенными соглашениями на ремонт водопроводной сети в с. Добрянка Полтавского района Омской области=1715620,71/1715620,71=1

- Проверка сметной документации, связанной с благоустройством Полтавского муниципального района=12000,00/12000,00=1

- Софинансирование за счет средств местного бюджета на создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и (или) на приобретение контейнеров (бункеров) в Полтавском муниципальном районе=50392,25/50392,25=1

- Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и (или) на приобретение контейнеров (бункеров) в Полтавском муниципальном районе=957452,76/957452,76=1

- Предоставление субсидий муниципальным унитарным предприятиям Полтавского муниципального района Омской области, оказывающим услуги в сфере теплоснабжения в целях безаварийного прохождения отопительного сезона, эффективного использования и содержания объектов муниципальной собственности=2149778,6/2149778,6=1

- Предоставление субсидий муниципальным унитарным предприятиям Полтавского муниципального района Омской области, оказывающим услуги в сфере теплоснабжения на финансовое обеспечение затрат, связанных с погашением задолженности перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов организациям коммунального комплекса, осуществляющим регулируемый вид деятельности в сфере теплоснабжения=6478656,80/6478656,80=1

- Предоставление субсидий муниципальным унитарным предприятиям в порядке возмещения затрат в связи с оказанием на территории Полтавского муниципального района Омской области услуг по теплоснабжению населения=1933915,00/1933915,00=1

- Организация сбора, транспортирования и захоронения твердых коммунальных отходов, а также ликвидация объектов размещения твердых коммунальных отходов на территории Полтавского района=191600,00/191600,00=1

- Организация сбора, транспортирования и захоронения твердых коммунальных отходов, а также ликвидация объектов размещения твердых коммунальных отходов на территории Полтавского муниципального района Омской области=620539,75/0,00=0

- Софинансирование расходов на организацию сбора, транспортирование и захоронение твердых коммунальных отходов, а также ликвидацию объектов размещения твердых коммунальных отходов на территории Полтавского муниципального района Омской области=32659,99/0,00=0

Начальник управления архитектуры, капитального

строительства, и жизнеобеспечения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д.В. Конюхов